СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЫЧКОВСКОГО     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  01.04.2025 года                                                           № 10                                                                               Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Бычковского сельского поселения

«Развитие местного самоуправления»

за 2024 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Бычковского сельского поселения от 25.11.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области», от 23.12.2013 года №126 «Об утверждении муниципальной программы Бычковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления» (с изм.№ 28 от  25.03.2015 г.; 30.08.2016 года № 134; № 22 от 02.03 2017 г; № 58 от 18.07.2017 г, ; № 14 от 06.02.2018; №8  от 26.03.2019;№ 86 от 15.11.2019;№47 от 26.08.2020г;      № 55 от 15.10.2020; № 18 от 05.03.2021; № 2 от 10.01.2022 г; № 3 от 01.01.2023г.)

Совет народных депутатов Бычковского сельского поселения решил:

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Бычковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.                                                                                                                                       Статья 2.                                                                                                                              Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.главы Бычковского

сельского поселения:                                                                                   В.И. Рукасов

Председатель  Совета народных депутатов

Бычковского сельского поселения                                                        З.И.Гурина

Приложение 1

к решению № 3 от 01.02.2024 г.

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя-главного распорядителя средств местного бюджета (далее –ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз |  | ЦСР | ВР | лимит на год |  | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Бычковского сельского поселения | «Развитие местного самоуправления Бычковского сельского поселения» на 2014-2025годы | всего | 914 | 0000 |  | 5800000 | 000 | 24470,0 |  | 24470,0 | 24060,6 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0000 |  | 5800000 | 000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | всего | 914 | 0102 |  | 5819202 | 000 | 1275,1 |  | 1275,1 | 1275,1 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0102 |  | 5819202 | 000 | 1275,1 |  | 1275,1 | 81275,1 |
| Основное мероприятие 2 | Расходы на обеспечение деятельности администрации Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области | всего | 914 | 0104 |  | 5819201 | 000 | 3567,9 |  | 3567,9 | 3547,6 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0104 |  | 5819201 | 000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Расходы на обеспечение деятельности администрации Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области | всего | 914 | 0107 |  | 5819201 | 000 | 3567,9 |  | 3567,9 | 3547,6 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего |  | 0113 |  | 5810851 | 000 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0113 |  | 5810851 | 000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | 914 | 0203 |  | 5815118 | 000 | 136,2 |  | 136,2 | 136,2 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0203 |  | 5815118 | 200 | 136,2 |  | 136,2 | 136,2 |
| Основное мероприятие 5 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | 914 | 0310 |  | 58013205 | 000 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0310 |  | 58013205 | 200 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 |
|  |  | всего | 914 | 0314 |  | 58005S | 000 | 420,9 |  | 420,9 | 258,2 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0314 |  | 58005S9 | 200 | 420,9 |  | 420,9 | 258,2 |
| Основное мероприятие 6 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | всего | 914 | 0409 |  | 5819129 | 000 | 17204,4 |  | 17204,4 | 16994,2 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения |  | 0409 |  | 5819129 | 200 | 1420,5 |  | 1420,5 | 1216,7 |
|  |  |  |  |  |  | 58006S88 |  | 15783,9 |  | 15783,9 | 15777,5 |
| Основное мероприятие 7 | Благоустройство поселения. Прочие мероприятия по благоустройству. | всего | 914 | 0503 |  | 5819867 | 000 | 907,1 |  | 999,0 | 999,0 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 5800770 | 000 | 520,0 |  | 520,0 | 520,0 |
|  |  |  |  |  |  | 5800778 |  | 104,8 |  | 104,8 | 104,8 |
|  |  |  |  |  |  | 58007986 |  | 118,9 |  | 118,9 | 118,9 |
|  |  |  |  |  |  | 58007986 |  | 163,4 |  | 163,4 | 163,4 |
| Основное мероприятие 8 | Благоустройство поселения. Прочие мероприятия по благоустройству. | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0502 |  | 58007S8 | 200 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры (Муниципальное казенное учреждение Бычковского сельского поселения «Бычковский КДЦ») | всего | 914 | 0801 |  | 5819059 | 000 | 479,7 |  | 479,7 | 479,7 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения. Муниципальное казенное учреждение Бычковского сельского поселения "Бычковский КДЦ" | 914 | 0801 |  | 5819059 | 000 | 479,7 |  | 479,7 | 479,7 |
| Основное мероприятие 9 | Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения | всего | 914 | 0801 |  | 5819060 | 000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0801 |  | 5819060 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Выплаты пенсий за выслугу лет (доплата к пенсии) муниципальных служащих сельского поселения | всего | 914 | 1001 |  | 5801090 | 000 | 292,9 |  | 292,9 | 292,9 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 1001 |  | 5819047 | 300 | 292,9 |  | 292,9 | 292,9 |
| Основное мероприятие 11 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы ВО «Содействие занятости населения» за счет местных и областных средств | всего | 914 | 0412 |  | 5819869 | 000 | 0 |  | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0412 |  | 5819867 | 200 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |
| Основное мероприятие 12 | Мероприятия в рамках госпрограммы ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» по достижению наилучших показателей деятельности | всего | 914 | 0113 |  | 5810851 | 000 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0113 |  | 5810851 | 200 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |
| Основное мероприятие 13 | Мероприятия по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет резервного фонда области | всего | 914 | 0314 |  | 5817157 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0314 |  | 5817057 | 000 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 14 | Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики ВО и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2030 годы государственной программы ВО «Эффективность и развитие энергетики» | всего | 914 | 0503 |  | 5817867 |  | 91,9 |  | 91,9 | 91,9 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 5817867 |  | 91,9 |  | 91,9 | 91,9 |
| Основное мероприятие 15 | Мероприятия по расходованию областных денежных средств, выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата ВО | всего | 914 | 0503 |  | 5817867 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 5817867 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 16 | Мероприятия по передачи полномочий району по соглашениям По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района на реализацию данного мероприятия по предоставлению градостроительного плана земельного участка расположенного на территории поселения. | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 1403 |  | 5801698 | 540 | 11,1 |  | 11,1 | 11,1 |
| Основное мероприятие 17 | Мероприятия по передачи муниципального земельного контроля по соглашениям По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района на реализацию данного мероприятия по предоставлению градостроительного плана земельного участка расположенного на территории поселения. | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 1403 |  | 5801798 | 540 | 11,1 |  | 11,1 | 11,1 |
| Основное мероприятие 18 | Мероприятие по оказанию мат помощи малоимущим гражданам на приобретение цифрового оборудования | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 1003 |  | 5801870 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 19 | Мероприятие по программе благоустройство поселений по модернизации уличного освещения ятие по | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0502 |  | 5801978 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 20 | Мероприятие по программе «развитие сельского хозяйства и производство пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» по игровой детской площадке | Администрация Бычковского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 58007L57 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение  2

к решению  № 3   от  01. 02.2024 г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

Бычковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления» за 2024 год

|  | № п/п |  |  | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. измерения |  |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |
|  | Муниципальная программа Бычковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления» на 2014-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) |  | % |  |  |  | 86,7 | 83,9 |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Доля расходов бюджета Бычковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ |  | % |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным годом |  | % |  |  |  | 18,7 | 13,2 |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным годом |  | % |  |  |  | 15,8 | 11,2 |  |  | 10,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Численность граждан пожилого возраста и людей с ограниченными физическими возможностями, получающими услугу по библиотечному обслуживанию на дому |  | Чел. |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Количество организованных и проведенных общественно и социально-значимых культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории поселения |  | Ед. |  |  |  | 15 | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности главы сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | да | да |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Основное мероприятие «Функционирование органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия |  |  |  | Да/нет |  | да |  |  |  | да |  | да |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным |  |  |  | % |  | 18,7 |  |  |  | 13,2 |  | 18,2 |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным |  |  |  | % |  | 15,8 |  |  |  | 11,2 |  | 10,3 |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Доля расходов бюджета Бычковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Формирование и исполнение бюджета Бычковского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством и нормативной правовой документацией |  |  |  | Да/нет |  | да |  |  |  | да |  | да |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Доля объема отпуска энергоресурсов по приборам учета |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Снижение объемов потребления энергоресурсов до 3% ежегодно |  |  |  | % |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений |  |  |  | % |  | 3,3 |  |  |  | 3,4 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Исполнение бюджета Бычковского сельского поселения по финансовому обеспечению основного мероприятия |  |  | Тыс.руб |  |  | 136,2 |  |  |  | 136,2 |  |  |  | 136,2 |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия |  |  | Да/нет |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров |  |  | Ед. |  |  | 25,5 |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |
| 6. Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Засыпка отсевом грунтовых дорог С последующим покрытием асфальта |  |  | Тыс.руб. |  |  | 3711,1 |  |  |  | 15783,9 |  |  |  | 15777,5 |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием |  |  | кв.м |  |  | 1423,5 |  |  |  | 1427,7 |  |  |  | 1423,5 |  |  |  |  |
| 7. Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Площадь освещенных дорог от общей площади дорог |  |  | % |  |  | 80 |  |  |  | 83 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Доля прокошенных и убранных дорог от общей протяженности дорог |  |  | % |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Количество отремонтированных памятников |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Количество обслуживаемых кладбищ |  |  | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 8.Основное мероприятие «Развитие сельской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Количество мероприятий, проводимых учреждением |  |  | ед |  |  | 70 |  |  |  | 62 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Число участников клубных формирований |  |  | Чел. |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Число клубных формирований |  |  | Ед. |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 9. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Количество посещений библиотеки читателями |  |  | Ед. |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Проведение культурно-досуговых мероприятий |  |  | Ед. |  |  | 25 |  |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 10. Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия |  |  | Да/нет |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Количество лиц, замещавшим муниципальные должности ,которым выплачивается дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям |  |  | чел |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |

Приложение 3

к решению № 3  от  01.02.2024 г.

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (администрации поселения, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюдже | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | те в отчетном году |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления Бычковского сельского поселения» на 2014-2026 годы | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 24470,0 | 24470,0 | 24060,6 | 24470,0 | 24060,6 | нет |
|  | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 1275,1 | 1275,1 | 1275,1 | 1275,1 | 1275,1 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности администрации Бычковского сельского поселения | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 3567,9 | 3567,9 | 3547,6 | 3567,9 | 3547,6 | нет |
|  | Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | нет |
|  | Основное мероприятие 5 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 501,9 | 501,9 | 323,2 | 501,9 | 323,2 | нет |
|  | Основное мероприятие 6 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 17204,4 | 17204,4 | 16994,2 | 17204,4 | 16994,2 | нет |
|  | Основное мероприятие 7 | Благоустройство территории поселения | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 907,1 | 907,1 | 907,1 | 907,1 | 907,1 | нет |
|  | Основное мероприятие 7 | Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | нет |
|  | Основное мероприятие 8 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 479,7 | 479,7 | 479,7 | 479,7 | 479,7 | нет |
|  | Основное мероприятие 9 | Обеспечение деятельности библиотеки сельского поселения | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | - | - | - | - | - | нет |
|  | Основное мероприятие 10 | Выплата пенсий за выслугу лет (доплата к пенсиям) мун.служащих | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 292,9 | 292,9 | 292,9 | 292,9 | 292,9 | нет |
|  | Основное мероприятие 11 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы ВО | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | - | - | - | - | - | нет |
|  | Основное мероприятие 12 | Мероприятия в рамках гос.программы ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» по достижению наилучших показателей деятельности | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | - | - | - | - | - | нет |
|  | Основное мероприятие 13 | Мероприятия по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет Резервного Фонда области. | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 14 | Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики ВО и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2030 годы» государственной программы ВО «Эффективность и развитие энергетики» | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | нет |
|  | Основное мероприятие 15 | Мероприятия по расходованию областных денежных средств, выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата ВО | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | - | - | - | - | - | нет |
|  | Основное мероприятие 16 | Мероприятия по передачи полномочий району по соглашениям По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района на реализацию данного мероприятия по предоставлению градостроительного плана земельного участка расположенного на территории поселения | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | нет |
|  | Основное мероприятие 17 | Мероприятия по передачи муниципального земельного контроля по соглашениям По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района на реализацию данного мероприятия по предоставлению градостроительного плана земельного участка расположенного на территории поселения | Администрация Бычковского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Основное мероприятие 18 | Мероприятие по поддержке малоимущих граждан на приобретении цифрового оборудования | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 19 | Мероприятие по программе благоустройство поселений по модернизации уличного освещения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 20 | Мероприятие по программе «развитие сельского хозяйства и производство пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» по игровой детской площадке | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |

Приложение 4

к решению № 3 от  01.02.2024 года

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Бычковского сельского поселения  Петропавловского  муниципального района за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование |  | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие местного самоуправления» Бычковского сельского поселения на 2014-2026 годы |  |  | Всего, в том числе: | 24470,0 | 24060,6 |  | 24060,6 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 136,2 | 136,2 |  | 136,2 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 17748,1 | 17711,1 |  | 17711,1 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3236585,7 | 6213,3 |  | 6213,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления |  |  | Всего, в том числе | 1275,1 | 1275,1 |  | 1275,1 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1275,1 | 1275,1 |  | 1275,1 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности администрации Бычковского сельского поселения |  |  | Всего, в том числе | 3567,9 | 3547,6 |  | 3547,6 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3567,9 | 3547,6 |  | 3547,6 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  | Всего, в том числе | 136,2 | 136,2 |  | 136,2 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 136,2 | 136,2 |  | 136,2 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  | Всего, в том числе | 501,9 | 323,2 |  | 323,2 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 491,4 | 312,7 |  | 312,7 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения |  |  | Всего, в том числе | 17204,4 | 16994,2 |  | 16994,2 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 15783,9 | 15777,5 |  | 15777,5 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1420,5 | 1216,7 |  | 1216,7 |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения |  |  | Всего, в том числе | 91,9 | 91,9 |  | 91,9 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 91,9 | 91,9 |  | 91,9 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Благоустройство территории поселения |  |  | Всего, в том числе | 907,1 | 907,1 |  | 907,1 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 907,1 | 907,1 |  | 907,1 |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры |  |  | Всего, в том числе | 479,7 | 479,7 |  | 479,7 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 479,7 | 479,7 |  | 479,7 |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Обеспечение деятельности библиотеки сельского поселения |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 8 Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение доплат к пенсиям Муниципальных служащих сельского поселения |  |  | Всего, в том числе | 292,9 |  | 292,9 |  | 292,9 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 292,9 |  | 292,9 |  | 292,9 |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы ВО «Содействие занятости населения» за счет местных и областных |  |  | Всего, в том числе | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Мероприятия в рамках госпрограммы ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» по достижению наилучших показателей деятельности |  |  | Всего, в том числе | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.13 | Мероприятия по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет Резервного Фонда области |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.14 | Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики ВО и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2030 годы» государственной программы ВО «Эффективность и развитие энергетики» |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 0 Основное мероприятие 1.15 | Мероприятия по расходованию областных денежных средств, выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата ВО |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10,4 Основное мероприятие 1.16 | Мероприятия по передачи полномочий району по соглашениям По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района на реализацию данного мероприятия по предоставлению градостроительного плана земельного участка расположенного на территории поселения |  |  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.17 | Мероприятия по передачи муниципального земельного контроля по соглашениям По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района на реализацию данного мероприятия по предоставлению градостроительного плана земельного участка расположенного на территории поселения |  |  | Всего, в том числе | 1,5 | 1,5 |  | 1,8 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.18 | Мероприятия по оказанию мат.помощи малоимущим гражданам на приобретение оборудования по цифровому теледив. |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.19 | Мероприятие по программе благоустройство поселений по модернизации уличного освещения |  |  | Втом числе: | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюд | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюдж | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.20 | Мероприятие по программе «развитие сельского хозяйства и производство пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» по игровой детской площадке |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районный бюдж |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к решению №  3   от 01  02.2024г

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» Бычковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2014-2026 годы утверждена постановлением №126 от 23.12.2013 г. С последующими изменениями. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам. Целью муниципальной программы является обеспечение динамичного социально-экономического развития Бычковского сельского поселения,  повышение эффективности и информационной  прозрачности деятельности органов местного самоуправления Бычковского сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  Бычковского сельского поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством  Российской Федерации.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местного бюджета.

2. Муниципальный долг отсутствует.

3. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

4. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.

5. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

6. 100 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальной программы.

7. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении бюджета.

8. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не превышает 10% к общему годовому объему доходов бюджета   без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

9. Поддерживается рейтинг по району среди поселений по достижению

наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024 году составил 24470,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2025 год с учетом корректировки объемов финансирования.